## Gantt
Boards - Lavanderia (by weeks)
|  |  | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | feb.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | mar.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023 | abr.-2023
| Start | End | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Este mes |  |  | 10: Este mes
Reunion con cliente | 10-feb-2023 | 10-feb-2023 | 10: Reunion con cliente (10-feb-23 - 10-feb-23)
Diseno | 22-feb-2023 | 22-feb-2023 | 22: Diseno (22-feb-23 - 22-feb-23)
diseño de prototipo de ingreso de cliente | 21-feb-2023 | 21-feb-2023 | 21: diseño de prototipo de ingreso de cliente (21-feb-23 - 21-feb-23)
diseño de diagrama de UML de base de datos | 21-feb-2023 | 21-feb-2023 | 21: diseño de diagrama de UML de base de datos (21-feb-23 - 21-feb-23)
diseño de prototipo de impresion de cotizacion | 22-feb-2023 | 22-feb-2023 | 22: diseño de prototipo de impresion de cotizacion (22-feb-23 - 22-feb-23)
diseño de prototipo de factura | 23-feb-2023 | 23-feb-2023 | 23: diseño de prototipo de factura (23-feb-23 - 23-feb-23)
diseño de pantalla de consulta de cotizacion | 23-feb-2023 | 23-feb-2023 | 23: diseño de pantalla de consulta de cotizacion (23-feb-23 - 23-feb-23)
diseño de prototipo lista y control de cotizaciones | 24-feb-2023 | 24-feb-2023 | 24: diseño de prototipo lista y control de cotizaciones (24-feb-23 - 24-feb-23)
diseño de prototipo de ingreso de cotizacion | 22-mar-2023 | 22-mar-2023 | 22: diseño de prototipo de ingreso de cotizacion (22-mar-23 - 22-mar-23)
Asignacion de desarrollo con Manuela Garcia | 01-mar-2023 | 01-mar-2023 | 1: Asignacion de desarrollo con Manuela Garcia (01-mar-23 - 01-mar-23)
Asignacion de desarrollo con Angel Romero | 02-mar-2023 | 02-mar-2023 | 2: Asignacion de desarrollo con Angel Romero (02-mar-23 - 02-mar-23)
Asignacion de desarrollo con Wilmer De Leon | 03-mar-2023 | 03-mar-2023 | 3: Asignacion de desarrollo con Wilmer De Leon (03-mar-23 - 03-mar-23)
ingreso de cliente | 06-mar-2023 | 06-mar-2023 | 6: ingreso de cliente (06-mar-23 - 06-mar-23)
impresion de cotizacion | 07-mar-2023 | 07-mar-2023 | 7: impresion de cotizacion (07-mar-23 - 07-mar-23)
impresion de cotizacion | 08-mar-2023 | 08-mar-2023 | 8: impresion de cotizacion (08-mar-23 - 08-mar-23)
ingreso de cotizacion | 10-mar-2023 | 10-mar-2023 | 10: ingreso de cotizacion (10-mar-23 - 10-mar-23)
factura | 14-mar-2023 | 14-mar-2023 | 14: factura (14-mar-23 - 14-mar-23)
Pruebas | 15-mar-2023 | 15-mar-2023 | 15: Pruebas (15-mar-23 - 15-mar-23)
Pruebas de backend y fronted | 15-mar-2023 | 15-mar-2023 | 15: Pruebas de backend y fronted (15-mar-23 - 15-mar-23)
Pruebas de estres de sistema | 16-mar-2023 | 16-mar-2023 | 16: Pruebas de estres de sistema (16-mar-23 - 16-mar-23)
Inplementacion | 17-mar-2023 | 17-mar-2023 | 17: Inplementacion (17-mar-23 - 17-mar-23)
Publicacion en servidor | 17-mar-2023 | 17-mar-2023 | 17: Publicacion en servidor (17-mar-23 - 17-mar-23)